## project
Project Planner
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
Día de inicio: 1 de Marzo 2016 // Fecha estimada de término: Julio
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Preparación del entorno local | 1 | 7 | 1 | 6 | 100%
Preparación del entorno remoto | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Estudio de tecnologías de desarrollo | 9 | 3 | 9 | 3 | 100%
Diseño | 9 | 30 | 9 | 30 | 10%
Prototipado | 9 | 30 | 9 | 30 | 15%
Despliegue local | 15 | 5 | 21 | 5 | 50%
Generación de landing page | 25 | 5 | 0 | 0 | 0%
Creación de base de datos | 30 | 5 | 0 | 0 | 0%
Activity 09
Activity 10
Activity 11
Activity 12
Activity 13
Activity 14
Activity 15
Activity 16
Activity 17
Activity 18
Activity 19
Activity 20
Activity 21
Activity 22
Activity 23
Activity 24
Activity 25
Activity 26